## Investeringen
Gemeente Steenbergen - Jaarstukken 2018

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/vervallen 2018
Basisregistratie personen	50000	46860	3140	nee
Toelichting:
Het investeringskrediet “basisregistratie personen” is reeds in 2014 beschikbaar gesteld. Het betreft hier een project waarvoor de opdracht al is verstrekt en waarvan de implementatie reeds deels is uitgevoerd. De koppeling BAG-GBA moet nog worden gerealiseerd. Het restantkrediet dient hiervoor nog beschikbaar te blijven.
Implementatie BGT	270000	254806	15194	nee
Toelichting:
De geplande koppeling in 2018 tussen de Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT) applicatie en de Beheer Openbare Ruimte (BOR) applicatie is uitgesteld naar 2019. Het restant krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.
G-Rooster	51130	6765	44365	nee
Ombouw Windows 2012 incl.cal-licenties	50000	38701	11299	nee
Vervanging switches	105000	-	105000	nee
Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt	50000	10060	39940	nee
Vervanging VMWWare@oracle cluster	60000		60000	nee
Toelichting:
In de aanloop naar een eventuele ICT samenwerking zijn in 2018 bovenstaande voorgenomen investeringen on hold gezet. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden over de ICT samenwerking wordt besloten wat er gedaan moet worden met de investeringen.
Vervanging telefooncentrale	75000	60633	14367	nee
Toelichting:
Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de telefooncentrale beschikbaar gesteld. Als gevolg van de uitbreiding van de centrale met de Fabrieksdijk zullen er in 2018 op dit krediet de nodige uitgaven verwacht worden.
Vervanging discussieposten en randapparatuur	161000	131475	29525	nee
Toelichting:
Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de audiovisuele installatie en randapparatuur in de raadszaal beschikbaar gesteld. In 2018 is de aanleg afgerond en is de laatste termijn betaald. De audio-visuele installatie werkt echter nog niet zoals gewenst. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen. Nog niet zeker is voor wiens rekening deze aanpassingen zullen komen. Het restant krediet zal daarvoor nog beschikbaar moeten blijven.
Aanschaf financiele applicatie (K2F)	60000	32044	27956	nee
Toelichting:
In 2018 is de huidige financiële applicatie (decade) vervangen door Key 2 Finance en is per 1 januari 2019 operationeel geworden. Begin 2019 is de implementatiefase nog niet geheel afgerond en is onder andere EB-match voor een snellere verwerking van de bankmutaties, koppeling e-facturen aangeschaft.