## Investeringen
Gemeente Steenbergen - Jaarstukken 2022

Investeringen

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2022	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2022
Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen	25000	23859	1141	ja	ja
Herinrichting N259	3678421	3223626	454795	ja	nee
Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswegen	58000	16078	41922	ja	ja
Centrum Haven Dinteloord	1500000	1255029	244971	ja	nee
Vervangen straatnaambordjes	50000	-	50000	nee	nee
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030	1725000	332815	1392185	nee	nee
Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord	112500	1295	111205	nee	nee
Vervanging kunstwerken	703000	554246	148754	nee	nee
Vervanging kunstwerken 2020	644100	644100	-	ja	ja
Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)	1069515	28174	1041341	nee	nee
Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)	387171	6040	381131	nee	nee
Vervanging wegen 2022	821313	-	821313	nee	nee
Restauratie coupure Kruisland	21500	20632	868	ja	nee
Verv. Masten openb.verlichting 2021	191400	77890	113510	nee	nee
Verv. Armaturen openb.verlichting 2021	325637	47022	278615	nee	nee
Verv. masten openbare verlichting 2022	14858	-	14858	nee	nee
Verv. armaturen openbare verlichting 2022	42932	-	42932	nee	nee
Vervanging toplaag tennispark Steenbergen	195923	-	195923	nee	nee
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord	350000	-	350000	nee	nee
Kantplanken kunstgrasvelden	76000	64380	11620	ja	nee
Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer	40000	-	40000	nee	nee
Vervanging badafdekking zwembad de Meermin	119000	-	119000	nee	nee
Spatscherm zwembad Aquadintel	12100	10769	1331	ja	ja
Pompinstallatie zwembad de Meermin	18150	17040	1110	ja	ja
Klimramen sporthal de Buitelstee	36300	1898	34402	nee	nee
Kassasysteem zwembaden Ququadintel en de Meermin	12000	12000	-	ja	ja
Toegangspad sportpark Seringenlaan	95000	-	95000	nee	nee
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen	636000	30526	605474	nee	nee
Realisatie ecologische verbind.zones 2017	150000	35440	114560	nee	nee
Realisatie ecologische verbind.zones 2018	200000	24	199976	nee	nee
Realisatie Ecologische verbind.zones 2019	350000	-	350000	nee	nee
Verb. regionale kering Westlandse Watergang	275000	-	275000	nee	nee
Containertuintjes 2022	100000	-	100000	nee	nee
Groenbeheerplan 2021	175000	132095	42905	ja	ja
Groenbeheerplan 2022	208629	56865	151764	nee	nee
Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied	60000	8610	51390	nee	nee
Vervanging speeltoestellen 2020	33400	-	33400	nee	nee
Vervanging speeltoestellen 2021	77800	-	77800	nee	nee
Vervanging speeltoestellen 2022	141250	-	141250	nee	nee
Natuurspeeltuin Dinteloord	50000	-	50000	nee	nee
* Vervanging gemalen riolering 2019	154598	78672	75926	nee	ja
* Vervanging riolering 2019	501999	365119	136880	nee	ja
* Vervanging gemalen riolering 2020	108000	6904	101096	nee	ja
* Vervanging riolering 2020	1800732	126880	1673852	nee	ja
* Verbeteringskosten riolering 2020	300000	68165	231835	nee	ja
* Vervanging gemalen riolering 2021	44000	3464	40536	nee	ja
* Vervanging riolering 2021	1604732	-	1604732	nee	ja
* Verbeteringskosten riolering 2021	300000	4050	295950	nee	ja
* Vervanging riolering 2022	1654732	25048	1629684	nee	nee
* Vervanging gemalen riolering 2022	54500	7915	46585	nee	ja
* Vervanging drukriolering /AC-riolen 2022	40000	2576	37424	nee	ja
* Randvoorzieningen, E/M 2022	19000	-	19000	nee	ja
* Verbeteringskosten riolering 2022	200000	-	200000	nee	nee
Omgekeerd inzamelen (10 jr)	1097172	1065668	31504	nee	nee
Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds	290000	175355	114645	nee	nee
Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020	30000	1219	28781	nee	nee
Herinrichting milieustraat 2021	1053900	1045049	8851	ja	nee
Vervanging 2 containers milieustraat 2022	24000	-	24000	ja	nee
ICT omgevingswet	65000	48005	16995	nee	nee
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	590000	93034	496966	nee	nee
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII	736925	11612	725313	nee	nee
Aankoop Franseweg 99a Steenbergen	313750	282866	30884	nee	nee
Grond perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV	25200	25200	-	ja	ja
Woning perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV	119800	114910	4890	ja	ja
TOTAAL	25909939	10152163	15757776
Waarvan restant naar 2023			10366977
* de investeringen voor riool worden naar beneden bijgesteld, zie ook bij de toelichtingen op investeringen.

Omschrijving	Invest. krediet	Uitgaven t/m 2022	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2022
Herinrichting N259	3678421	3223626	454795	ja	nee
Toelichting:
Dit project is nog niet geheel afgerond, want de verbreding van de sloot wordt in 2023 uitgevoerd.
Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswgn	58000	16078	41922	ja	ja
Toelichting:
Er zijn geen specifieke maatregelen meer gepland met dit doel, dus dit krediet kan worden afgerond. Indien er nieuwe initiatieven hieromtrent ontstaan, zal hiervoor een nieuwe kredietaanvraag worden gedaan.
Centrum Haven Dinteloord	1500000	1255029	244971	ja	nee
Toelichting:
Dit project is grotendeels afgerond. In 2023 worden er alleen nog nutsvoorzieningen aangelegd.
Vervanging kunstwerken	703000	554246	148754	nee	nee
Vervanging kunstwerken 2020	644100	644100	-	ja	ja
Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)	1069515	28174	1041341	nee	nee
Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)	387171	6040	381131	nee	nee
Toelichting:
Momenteel zijn er achterstanden door capaciteit en koppeling met andere projecten. Het betreft bijvoorbeeld grote integrale projecten civiele kunstwerken bij 4 grondkeringen aan de Zuidwal (Steenrbergen), Westervoortstraat (Dinteloord), De Ruijterstraat (Dinteloord Simon) en (Luymesstraat Nieuw Vossemeer). Deze schuiven op in de planning naar de komende jaren. Voor de komende begroting zal er een nieuwe planning worden gemaakt en daarnaast wordt dan ook worden nagegaan of de huidige restantbudgetten gezien de prijsstijgingen nog toereikend zijn.
Vervangen straatnaambordjes	50000	-	50000	nee	nee
Toelichting:
De benamingsvoorstellen zijn in de conceptfase. Sommige voorstellen moeten nog ingekort worden en wanneer dit traject definitief is afgerond zal de vervanging in 2023 plaatsvinden.
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030	1725000	332815	1392185	nee	nee
Toelichting:
De opgevoerde investering maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeers-Vervoerplan (GVVP), waarin de diverse investeringen zijn opgenomen. De investeringen gebeuren gedurende de looptijd van het Vervoersplan. Bij de bijlagen van de jaarrekening 2022 is een voortgangsparagraaf GVVP 2022 opgenomen waarin meer informatie is te vinden over alle deelprojecten.
Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord	112500	1295	111205	nee	nee
Toelichting:
De voorbreiding van het project is gestart en de verdere uitvoering volgt met name in 2024 en verder. Het project wordt gedeeltelijk met een co-financiering gedaan. Hier behoren nog concrete afspraken gemaakt te worden. Verder duurt de voorbreiding langer omdat eerst een dijksluiting plaats behoort te vinden. Na de dijksafsluiting van het waterplan kunnen we door met de voorbereiding. De verwachting is, dat de voorbereiding in 2023 wordt afgerond. Daarna kan worden overgegaan tot uitvoering en hiervoor zijn reeds middelen gereserveerd in reserve ruimtelijke ontwikkeling.
Vervanging wegen 2022	821313	-	821313	nee	nee
Toelichting:
Dit krediet is bedoeld voor de projecten Blauwstraat (Steenbergen), Frederiksbolwerk (Steenbergen) en de Langeweg (de Heen). Deze projecten zijn in voorbereiding en de uitvoering zal starten in 2023. De verwachting is, dat projecten Blauwstraat (Steenbergen) en Frederiksbolwerk (Steenbergen) in 2024 worden afgerond. Het project de Langeweg (De Heen) zal uiterlijk 2025 worden afgerond.
Verv. Masten openb.verlichting 2021	191400	77890	113510	nee	nee
Verv. Armaturen openb.verlichting 2021	325637	47022	278615	nee	nee
Verv. masten openbare verlichting 2022	14858	-	14858	nee	nee
Verv. armaturen openbare verlichting 2022	42932	-	42932	nee	nee
Toelichting:
De restantkredieten 2021 zijn bedoeld voor projecten de Steenbergseweg, Westdam en Oudlandsestraat. Deze projecten zijn in voorbereiding en worden in 2023 opgestart. Voor het project aan de Steenbergseweg zal in 2023 nog een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. De kredieten van 2022 zijn minimaal en zal worden toegevoegd aan de geplande projecten van 2023, omdat deze middelen ook benodigd zijn gezien de prijsstijgingen op de markt.
Vervanging toplaag tennispark Steenbergen	195923	-	195923	nee	nee
Toelichting:
Het investeringsbedrag is met de begroting 2023 opgehoogd naar € 240.000. Het ontwerp wordt in 2023 opgesteld voor vervanging van de toplagen. Dit wordt integraal opgepakt met de vraagstukken en wensen, die tennisvereniging heeft.
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord	350000	-	350000	nee	nee
Toelichting:
Het investeringsbedrag is met de begroting 2023 opgehoogd naar € 850,000. De keuring voor de kunstrgasvelden staat gepland voor 2023. Op basis van het resultaat van de keuring zal de vervolgaanpak worden bepaald. Dit is een investering voor 2 velden. Het kan zijn afhankelijk van andere recente ontwikkelingen (maatschappelijk vastgoed beleid, ontwikkelingplan Dinteloord en Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs), dat deze investering anders wordt ingevuld en daardoor vertraagd.
Kantplanken kunstgrasvelden	76000	64380	11620	ja	nee
Toelichting:
De kantplanken zijn geplaatst, maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. De uitloopstroken behoren nog aangepakt te worden en zal in 2023 worden uitgevoerd. Het streven is om dit in 2023 ook af te ronden.
Vervanging badafdekking zwembad de Meermin	119000	-	119000	nee	nee
Toelichting:
Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden in 2023. In 2023 is niet het gehele budget benodigd, want conform een nieuwe planning wordt in 2023 alleen de motoren en de besturingkasten vernieuwd. De badafdekking zal op een later moment gebeuren. De financiele gevolgen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2027.
Toegangspad sportpark Seringenlaan	95000	-	95000	nee	nee
Toelichting:
Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden in 2023.
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen	636000	30526	605474	nee	nee
Toelichting:
De voorbreiding van het project is gestart. Binnenkort begint aanbesteding van de totale uitvoering en de bedoeling is om - afhankelijk van de materialen, beschikbaarheid toeleveranciers en het weer - het project af te ronden in 2023.
Realisatie ecologische verbind. zones 2017	150000	35440	114560	nee	nee
Realisatie ecologische verbind. zones 2018	200000	24	199976	nee	nee
Realisatie ecologische verbind. zones 2019	350000	-	350000	nee	nee
Toelichting:
De in 2017 afgesloten samenwerkingsovereenkomst is nog steeds van kracht. De ontwikkeling is een kwestie van een lange adem. De uitvoering geschiedt in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta. Ter voorbereiding op de uitvoering inventariseert het waterschap samen met de gemeente de risico's op gebied van tijd, techniek en omgeving zodat de gevolgen van eventuele risico's voorkomen of beperkt kunnen worden.
Verbetering regionale kering Westlandse Watergang	275000	-	275000	nee	nee
Toelichting:
Er heeft eerst een zorgvuldige afstemming met de regionale partners en de inwoners plaatsgevonden, dit heeft langer geduurd dan er eerst rekening mee was gehouden. Begin februari 2023 is er begonnen met de uitvoering van dit project. De verwachting is dat dit project in 2024 wordt afgerond.
Containertuintjes 2022	100000	-	100000	nee	nee
Toelichting:
De pilot containertuintjes Nieuw-Vossemeer is in december 2021 gestart en wordt in 2023 geëvalueerd. De uitkomsten vanuit deze evaluatie wordt tussentijds terugekoppeld met de raad. De aanbevelingen vanuit deze evaluatie en de tussentijdse terugkoppeling met de raad zal leiden tot een verdere uitzetting en locatiebepaling van containertuintjes in andere plaatsen binnen de gemeente waarvoor dit krediet bedoeld is.
Groenbeheerplan 2021	175000	132095	42905	ja	ja
Groenbeheerplan 2022	208629	56865	151764	nee	nee
Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied	60000	8610	51390	nee	nee
Toelichting:
Projecten uit 2020 en 2021 zijn afgerond. In 2022 is de situatie buiten in kaart gebracht. In 2023 en 2024, staan er veel grote integrale projecten op de plannig voor uitvoering, zoals in de Oudlandsestraat (Steenbergen), Groene Kruisstraat en omgeving (Dinteloord), Oosterstraat (Dinteloord), Kapelaan Kockstraat (Welberg) en de Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw Vossemeer).
Vervanging speeltoestellen 2020	33400	-	33400	nee	nee
Vervanging speeltoestellen 2021	77800	-	77800	nee	nee
Vervanging speeltoestellen 2022	141250	-	141250	nee	nee
Toelichting:
In 2023 wordt de ‘Kadernota Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2022-2026’ vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarbij de meerjarige en noodzakelijke investeringen voor vervanging van speeltoestellen c.a. in kaart wordt gebracht. Burgerparticipatie wordt hierbij vanzelfsprekend betrokken. Later in 2023 kan een begin worden gemaakt met de meerjarige uitvoering van het totale programma. Op basis van de huidige inzichten wordt er voorgesteld om de nog openstaande kredieten door te schuiven naar 2023.
Natuurspeeltuin Dinteloord	50000	-	50000	nee	nee
Toelichting:
In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024.In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024.
Vervanging gemalen riolering 2019	154598	78672	75926	nee	ja
Vervanging riolering 2019	501999	377477	124522	nee	ja
Vervanging gemalen riolering 2020	108000	6904	101096	nee	ja
Vervanging riolering 2020	1800732	131087	1669645	nee	ja
Verbeteringskosten riolering 2020	300000	68165	231835	nee	ja
Vervanging riolering 2021	1604732	-	1604732	nee	ja
Verbeteringskosten riolering 2021	300000	4050	295950	nee	ja
Vervanging gemalen riolering 2021	44000	3464	40536	nee	ja
Vervanging riolering 2022	1654732	25048	1629684	nee	nee
Vervanging gemalen riolering 2022	54500	7915	46585	nee	ja
Vervanging drukriolering /AC-riolen 2022	40000	2576	37424	nee	ja
Randvoorzieningen, E/M 2022	19000	-	19000	nee	ja
Verbeteringskosten riolering 2022	200000	-	200000	nee	nee
Toelichting:
In het najaar 2022 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Daarbij zijn de investeringen 2022, 2023 en 2024 geactualiseerd. In deze actualisatie is er rekening gehouden met de investeringen uit het verleden, die zijn opgeschoven in de tijd. Vandaar kunnen bovenstaande rioleringskredieten tot en met 2021 de status "ja" krijgen in de kolom "financieel afgewikkeld". De uitkomsten van de evaluatie inclusief de investeringen die opschuiven in de tijd zijn verwerkt in de begroting 2023 en opgenomen in de investeringstaten 2023-2026. Voor 2022 is vanuit de evualatie het totale investeringsbedrag naar beneden bijgesteld naar € 796.000. Van bovenstaande kredieten worden twee kredieten overgeheveld naar 2023, namelijk "verbeteringskosten riolering 2022" voor € 200.000 en "vervanging riolering 2022" wordt verlaagd naar € 596.000. De tussentijdse verlaging van de begrote investeringsbedragen 2022 zal nader worden verwerkt in de Tussenrapportage 2023.
Omgekeerd inzamelen (10 jr)	1097172	1065668	31504	niet volledig	nee
Toelichting:
Er dienen nog enkele ondergrondse containers te worden aangeschaft inclusief het doorlopen van een zienswijzeprocedure. De vertraging is ontstaan door Covid-19 en een faillissement van een toeleverancier. In verband met nieuwbouw dienen er nog containers te worden geplaatst in 2023 bij Buiten de Veste (Steenbergen) en Omlentuin (Steenbergen). Daarnaast is geïnventariseerd, dat op bepaalde locaties ook contrainers dienen te worden verplaatst.
Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds	290000	175355	114645	niet volledig	nee
Toelichting:
Het milieuparkje Noorddonk Steenberen dient nog te worden getransformeerd van bovengronds naar ondergronds. Een groot deel van het budget is hierbij in 2023 benodigd voor de herindeling (herstarting) op deze locatie. Daarnaast dienen nog enkele locaties te worden geoptimaliseerd, voorbeelden hiervan zijn de Simonshaven in Steenbergen en Westvoorstraat in Dinteloord. Ook voor deze werkzaamheden dient een zienswijzeprocedure te worden doorlopen. De vertraging is ontstaan door corona en een faillissement van een toeleverancier.
Herinrichting milieustraat 2021	1053900	1045049	8851	ja	nee
Toelichting:
Het project is qua uitvoering afgerond. In de nafase van het project is er nog een actie nodig voor de finale afwikkeling, wat mogelijk nog kosten met zich meebrengt. De OMWB heeft nog een aantal vragen over het project. Deze vragen zijn extern belegd. Indien de beantwoording naar tevredenheid is afgerond richting de OMWB, kan het krediet worden afgerond.
ICT omgevingswet	65000	48005	16995	nee	nee
Toelichting:
De implementatie van de nieuwe omgevingswet is nader uigesteld tot 01 januari 2024. Hierdoor schuiven de werkzaamheden voor de implementatie op waardoor het opstaande krediet ook in 2023 nodig zal zijn..
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	590000	93034	496966	nee	nee
Toelichting:
De wens is tot overeenstemming te komen over aankoop van de boerderij met bijbehorende gronden. Als er ontwikkelingen zijn zal de raad op de hoogte worden gesteld, tevens worden daarbij de gevolgen voor het krediet betrokken. Ten behoeve van een snelle handelingssnelheid is het de wens om dit krediet beschikbaar te houden.
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII	736925	11612	725313	nee	nee
Toelichting:
Zie toelichting hierboven.
Aankoop Franseweg 99a Steenbergen	313750	282866	30884	nee	nee
Toelichting:
De woningaankoop is gerealiseerd, er lopen nog aanvullende onderzoeken waardoor het restant nodig is voor 2023.
Woning perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV	119800	114910	4890	ja	ja
Toelichting:
De woningaankoop is gerealiseerd, er lopen nog aanvullende onderzoeken waardoor het restant nodig is voor 2023. Er dient nog een gebiedsonderzoek plaats te vinden voor de toekomstige bestemming/ontwikkeling. Het budget is deels ook bestemd voor de sloop van de woning, welke naar verwachting plaats zal vinden in 2023.